中国铁路经济规划研究院有限公司

2022年度帮扶资金**项目实施情况**公告公示

**根据《中国铁路总公司帮扶资金项目公告公示实施细则》（铁总办财〔2018〕92号）要求，现将2022年中国铁路经济规划研究院有限公司协同帮扶资金项目实施情况公告公示如下：**

1. **协同帮扶资金拨付情况**

2022年8月，经研究中国铁路经济规划研究院有限公司协同帮扶资金项目安排100万元，使用企业自有资金并纳入公司2022年度预算。协同帮扶单位为兰州铁路局集团公司。公司于2022年8月以银行转账方式将**帮扶**资金85万元拨付固原市原州区财政局，并于2022年11月将帮扶资金15万元拨付中国乡村发展基金会。

1. **公告公示内容**

2022年帮扶资金项目实施情况如下：

1.乡村文化建设项目

帮扶对象为三营镇金轮村，计划投入资金10万元，用于修缮公共场所破损的围墙2500平方米，铺设标准化室外篮球场一处420平方米，购买安装篮球架一副等。此项目已于2022年12月验收完成。

2.补强“两不愁三保障”短板弱项项目

计划投入资金35万元，由原州区卫生健康局负责，针对部分镇、村“两不愁三保障”短板弱项，向部分村卫生室配备计算机、打印机等设备，用于基本医保核销、辅助医疗诊断系统运用、居民健康档案信息化管理及互联网+微医运用等工作。此项目已于2022年12月验收完成。

3.开展人才培训项目

计划投入资金40万元，由原州区乡村振兴局牵头，对原州区基层干部、帮扶干部以及乡村振兴带头人等进行业务技能培训。此项目已于2022年12月验收完成。

4.消费帮扶文旅创新行动

投入资金15万元，由国铁集团振兴办牵头与国家乡村振兴局、中国扶贫基金会、832平台等部门和单位合作，动员铁路职工及社会力量，开展农产品、包装、品牌Logo、旅游线路、宣传广告等文创设计大赛，并做好产品落地销售推广，对帮扶地区消费帮扶进行提质升级并扩大销售规模，助力打造优质品牌、产地示范区。我公司已于2022年11月将帮扶资金15万元拨付中国乡村发展基金会。

5. 2021年“开展乡村医生培训”帮扶变更项目

经规院公司于2022年8月收到固原市原州区实施乡村振兴战略工作领导小组办公室致函：“乡村医生培训”项目因受到新冠疫情影响未能实施，申请项目变更为2022年实施姚磨村“列车·时光小镇”项目，变更资金金额为20万元。此项目已于2022年12月验收完成。

**三、受理监督电话和地址。**经规院公司帮扶监督举报电话为：010-51846383和全国统一监督举报电话12317；通讯地址为：北京市海淀区北蜂窝路乙29号经规院公司帮扶办和财务部。

**以上信息提请社会各界予以监督。**

附件：2022年原州区国铁集团帮扶资金项目验收表